## Sheet1
阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 阳泉市数字政府(智慧城市)建设项目(二期)
主管部门及代码 |  |  | 054-阳泉市大数据应用局 |  | 实施单位 |  | 阳泉市大数据应用局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 10,000,000 | 年度资金总额： |  | 10,000,000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 10,000,000 | 市县（区）财政资金 |  | 10,000,000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 根据《阳泉市数字政府建设三年行动计划（2021-2023年）》，我局将以构建从城市大脑到特色应用的“131N”阳泉数字政府一体化建设新格局，统筹推进我市新型智慧城市建设。结合阳泉转型发展实际，聚焦应急、环保、行政执法等底线工作和教育、医疗、交通等重点民生领域，以需求为牵引，找准切入点，创新打造城市大脑，做好数据服务，推动资源整合，实现数据赋能，切实提升城市治理能力和水平。阳泉市数字政府（智慧城市）项目（二期）项目完成数字驾驶舱高危行业监测等四项融合场景应用；持续进行数据治理服务；完成城市物联网平台建设；完成城市运行指挥中心；完成政务协同一体化平台建设；建设一网共治中心，制定全市网格制度，成立网格中心，接入全市60%网格单位；基本完成行政执法综合平台建设；完成智慧社区平台建设。
立项依据 |  |  | 《阳泉市2021年政府工作报告》，《阳泉新型智慧城市及智能物联网应用基地建设规划（2019-2023年）》，《阳泉市加快阳泉市数字政府建设实施方案》（阳政办发〔2020〕10号），《阳泉市政府投资信息化项目管理办法（暂行）》（阳政办发〔2020〕88号），《阳泉市政府投资信息化项目管理办法》
项目设立必要性 |  |  | “十四五”时期是我国现代化进程的关键阶段，也是经济社会数字化转型的深化阶段。阳泉市新型智慧城市发展具有前所未有的重要性和紧迫性，也面临前所未有的机遇和挑战。 1、新时代城市发展模式转变的要求 城市化已经成为推动我国经济发展的引擎，而且发展迅猛。但是，当前城市化的模式是以巨额基础设施投入、大量拆迁更新建筑、耗用大量土地、滥用不可再生自然资源为代价的，这种模式不具有可持续性。“粗放式”、“外延式”的城市化模式越来越显示其弊端，有些城市的承载能力已经达到饱和，难以持续。总体来看，土地、空间、能源、清洁水等资源日益限制城市的发展，人口膨胀、交通拥堵、食品安全、环境保护、水资源紧张、粮食危机等共性问题面临的压力越来越大，随着城市化进程的推进，这些问题和挑战将日益突出。 近年来，阳泉市经济社会发展突飞猛进，经济产业布局初具规模。随着城市框架的拉大，需要按照智慧城市建设的思路、手段，创新管理体制机制，提升城市管理水平，避免出现城市化进程中的城市病。 2、政府公共服务能力提升的要求 在过去的十几年，各级政府部门都大力推进信息化，如：电子政务、办公信息化等技术性管理手段。但是，在这一过程中，主要是纵向推进，缺乏横向整合，导致城市信息化在为公众服务上效果不明显。大多数的信息系统之间没有统一的技术和数据标准，数据无法自动交换，缺乏有效的关联和共享，因此形成一个个彼此隔离的信息孤岛。信息孤岛造成政府部门间的信息阻滞，影响政府提供公众服务的能力，无法跨部门跨行业对数据进行集成，形成大数据平台。城市大脑通过数据关联、数据分析和数据挖掘，至少可以形成以下三种能力：一是为公众提供一站式服务的能力，提高工作效率；二是为各级部门提供统一、整合的分析报表以及深度挖掘后形成的知识，提高政府的分析决策能力；三是通过泛在感知、高度共享、深度挖掘，形成无处不在的智慧应用。 3、提高城市综合治理能力，促进社会和谐发展的要求 数字政府的建设有助于对城市治理模式进行变革，这些变革体现了“新公共管理”的基本价值取向。 （1）公共权力的透明化 数字政府基础框架的底层是透彻感知的物联网和互联互通的传送网络。物联化和全面的互联互通，使城市管理信息共享，促进数据的真实性、可监督性，以及通过数据流动来提升政府公共服务的效率，提高市民的满意度；另一方面，以数字政府的行政业务为代表，公共权力的决策和使用更加透明化，城市治理结构扁平化。 （2）政府服务以市场为导向 数字政府的建设让政府具有满足市民多样化社会需求的能力，并可以不断提高服务质量，来实现城市的管理者和被管理者的良性互动，从而使政府传统模式转变成以人为本，让“顾客”（市民、企业、组织等）满意的服务者。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 1、项目组运行方式 在组织体系中采用项目总负责人制，项目经理在项目总负责人的带领统一指挥下，通过项目调度管理组对各项目组进行调度、控制。同时，通过各级项目经理负责制，明确各职能组的职责及组间关系，以保证项目组织协调运作，顺利完成项目实施任务。 各项目组之间的工作流程和协作关系如下： 2、项目经理向项目领导小组负责，通过调度管理组协调各种资源，完成项目实施。 3、各项目经理在项目管理委员会及项目总负责人的统一协调下，带领其小组成员进行具体的实施工作。 4、鉴于本项目实施工期紧，我方将在在用户的全力支持下，调动组织全公司及各分支机构的具有项目管理、云服务资质的优秀技术人员相互配合，协同工作。 5、项目组职责 （1） 项目总负责人：项目过程中产生的重要问题进行讨论分析和决策。 （2） 项目经理：负责率领项目实施团队，对项目进行计划、组织、协调和控制，对项目领导组负责。 项目经理将由具有项目管理经验的资深人员担任，同时组织相关具有专业资质的技术骨干和资深技术人员加入项目团队并提供技术支撑。 （3） 规划设计组：负责本项目的顶层设计方面的业务需求了解、规划编制、标准规范等工作。 （4） 项目实施组：负责项目业务需求分析与设计、技术路线及技术设计，起草业务需求文档在项目管理层领导下完成对项目的规划设计、系统需求分析、系统整体设计、系统开发、系统测试、文档整理、系统配置等各方面的具体工作。 （5） 应急组：负责对信息系统事件进行分类、分级、制定相应的应急预案和处理流程措施，对突然问题、重大问题及时上报。提高信息系统应急处置和保障能力，确保重要计算机信息系统的运行和数据安全。最大限度地减轻网络和信息安全突发事件，保护公众利益，维持正常的政治、经济和社会秩序。 6、项目日常管理 本项目是一项基础性与综合性信息化建设服务项目，主要保障措施需求包括组织保障需求、政策保障需求、人才保障需求和技术保障需求。 组织保障需求主要是需要设立一个专门的建设与运营的管理主体，并明确各相关参与部门的责任分工，统筹协调各相关职能部门，研究制定技术方案、政策法规、标准规范等。 政策保障需求主要是制定公共服务管理平台建设与发展的各种有效推进政策。 技术保障需求主要是梳理现有各应用系统，构建公共服务管理平台各类技术规范，制定并落实工作计划。 6.1、项目进度管理 （1） 追踪进度 每一项目小组根据其时程表追踪进度，并针对落后的进度做适时的调整与反应。在任务分解后就需要对分项任务制定阶段性工作汇报，工作汇报分为进展汇报和完成汇报，进展汇报主要在周期比较长的督办事项、如建设工程、重点工作、工作目标等，主要汇报工作进展情况，填报周期根据派发时的要求进行定期填报，如周报、月报、季报或指定日期前汇报等。 （2） 考虑相依性 每一项目小组必须考虑其相依性，并注明于主项目时程表，此外，若其中有明确的优先级（如报告或会议），须注明于主项目时程表并与相关小组沟通。 6.2、项目风险管理 （1）风险识别 风险识别是指识别并记录可能对项目造成不利影响的因素。风险识别不是一次性的工作，而需要更多系统的、横向的思维。几乎所有关于项目的计划与信息都可能作为风险识别的依据，如项目进度及成本计划、工作分解结构、项目组织结构、项目范围、类似项目的历史信息等。 （2）风险分析 其次，通过风险识别过程所识别出的潜在风险数量很多，但这些潜在的风险对项目的影响是各不相同的。“风险分析”即通过分析、比较、评估等各种方式，对确定各风险的重要性，对风险排序并评估其对项目可能后果，从而使项目实施人员可以将主要精力集中于为数不多的主要风险上，从而使项目的整体风险得到有效的控制。 （3）风险监控
项目实施计划 |  |  | 完成数字驾驶舱高危行业监测等四项融合场景应用；持续进行数据治理服务；完成城市物联网平台建设；完成城市运行指挥中心；完成政务协同一体化平台建设；建设一网共治中心，制定全市网格制度，成立网格中心，接入全市60%网格单位；基本完成行政执法综合平台建设；完成智慧社区平台建设。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 到2023年底，提升领导驾驶舱数据服务水平，完成环保、人社、民政、发改委等部门数据接入、打造低保画像、宏观经济、环保攻坚等融合场景应用。完成城市大脑建设3项，包括数据中台、视频资源接入、业务中台数字驾驶舱。公共信息资源社会开放率达到90％以上。信息资源部门间共享率达到90％以上。信息资源共享交换平台业务覆盖率达到90％以上；信息资源共享交换平台利用率达到90％以上。“完成上云政务信息系统等保测评并整改合格，达到100％。打造一批亮点应用，破解当前大数据发展和城市信息化建设问题，为数字政府发展奠定基础。 |  |  |  |  | 到2023年底，提升领导驾驶舱数据服务水平，完成环保、人社、民政、发改委等部门数据接入、打造低保画像、宏观经济、环保攻坚等融合场景应用。完成城市大脑建设3项，包括数据中台、视频资源接入、业务中台数字驾驶舱。公共信息资源社会开放率达到90％以上。信息资源部门间共享率达到90％以上。信息资源共享交换平台业务覆盖率达到90％以上；信息资源共享交换平台利用率达到90％以上。“完成上云政务信息系统等保测评并整改合格，达到100％。打造一批亮点应用，破解当前大数据发展和城市信息化建设问题，为数字政府发展奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 软件功能模块开发数 | ≥10套 |  | 数量指标 | 软件功能模块开发数 | ≥10套
|  |  | 城市大脑建设 | 3项 |  |  | 城市大脑建设 | 3项
|  |  | 系统开发数量 | ≥10套 |  |  | 系统开发数量 | ≥10套
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥90% |  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥90%
|  |  | 检索时间节省率 | ≥60% |  |  | 检索时间节省率 | ≥60%
|  |  | 公共服务效率提高 | ≥50% |  |  | 公共服务效率提高 | ≥50%
|  |  | 公共信息资源社会开放率、信息资源部门间共享率、信息资源共享交换平台业务覆盖率 | ≥90% |  |  | 公共信息资源社会开放率、信息资源部门间共享率、信息资源共享交换平台业务覆盖率 | ≥90%
|  |  | 满足使用程度 | 较大程度满足 |  |  | 满足使用程度 | 较大程度满足
|  | 时效指标 | 系统建设完成时间 | 2023年底前 |  | 时效指标 | 系统建设完成时间 | 2023年底前
|  |  | 业务处理及时性 | ≥90% |  |  | 业务处理及时性 | ≥90%
|  | 成本指标 | 系统建设成本合理率 | ≥80% |  | 成本指标 | 建设成本 | 按合同价
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 有效提升 |  | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 有效提升
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 系统建设对政务公开的促进程度 | 长期促进 |  | 可持续影响指标 | 系统建设对政务公开的促进程度 | 长期促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80%
负责人： |  | 经办人： | 段杨超 | 联系电话： |  | 6663501 | 填报日期： | 20230209094209